Приложение №3

Регламент прохождения документов в филиале АО "Газпром газораспределение Чебоксары" и стоимость работ (на 01.01.2014г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ | Исполнитель | Срок выполнения, рабочие дни | Стоимость работ, руб. (без НДС) |
| 1 | Выдача технических условий на проектирование газораспределительной системы | Производственно - технический отдел (ПТО) филиала | до 14 рабочих дней | без оплаты |
| 2 | Выполнение проектных работ, согласование проектной документации | Инженер – проектировщик  филиала | не более 7 календарных дней | от 1002,00 (на основании сметы и ПСД) |
| 3 | Проведение экспертизы проектной документации (при необходимости) | Экспертная организация | Не более 30 календарных дней | за счёт средств Заказчика. |
| 4 | Составление сметы на производство строительно-монтажных работ (СМР) | Специалист филиала,  на которого возложено составление смет на производство СМР | не более 3-х рабочих дней | входит в стоимость выполнения СМР |
| 5 | Комплектация объекта газоснабжения оборудованием и материалами | Специалист филиала, на которого возложено материально-техническое снабжение | не более 14 рабочих дней | определяется на основании локальной сметы |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных работ | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары", СМУ | не более 14 рабочих дней | определяется на основании локальной сметы |
| 7 | Технический надзор за строительством и проверка соответствия документов | Инженер ПТО филиала, ответственное лицо по ведению технического надзора | по мере предъявления | от 923\* |
| 8 | Комплектование исполнительно-технической документации (ИТД) на газифицируемый объект и выдача разрешительных документов на врезку и на первичный пуск газа | ПТО филиала | по мере предъявления ИТД | без оплаты |
| 9 | Оформление договорных отношений на поставку газа и на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание газового оборудования и газопроводов коммунально-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и общественных зданий (о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО)) | Филиал АО "Газпром газораспределение Чебоксары" | по мере готовности объекта | без оплаты |
| 10 | Ввод в эксплуатацию:   * врезка; * пуско-наладочные работы; * инструктаж абоненту (заказчику) | Соответствующие подразделения филиала АО "Газпром газораспределение Чебоксары" | по мере готовности объекта | от 1397\* |
| 11 | Бухгалтерский учёт поступления денежных средств от заказчика по заключенным с ним договорам по *ЕО* | Отдел бухгалтерского учёта филиала | с момента заключения договора | без оплаты |

\* - в зависимости от объёма работ (от объекта газификации).