## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 19 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 116461.34 |  |  | 66105.56 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 92550.86 |  |  | 42195.08 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 74313.34 |  |  | 32828.35 | -
4.1 |  | Установка котлов для горячего водоснабжения и отопления административного здания по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект И.Яковлева, д.19а |  | 01 кв.2019 |  | 03 кв.2020 | 6335.81 |  |  | 2143.62 | амортизация | х | х | х
4.2 |  | Резервное электроснабжение административного здания по адресу: г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, 19А |  | 01 кв.2018 |  | 02 кв.2019 | 1319.67 |  |  | 1092.73 | амортизация | х | х | х
4.3 |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 2288.53 |  |  | 2288.53 | спецнадбавка | 2.0415 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 0
4.4 |  | Газопровод высокого давления и ГРПШ для газоснабжения д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 3511.69 |  |  | 3511.69 | спецнадбавка | 1.8552 | ПЭ110 | 1
4.5 |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения микрорайона Южный-2 ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 922.41 |  |  | 922.41 | спецнадбавка | 1.3257 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 0
4.6 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения группы индивидуальных жилых домов в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Рееспублики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 1857.16 |  |  | 1857.16 | спецнадбавка | 2.0362 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.7 |  | Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная, ул. 4-я Придорожная, ул.5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральная г.Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2018 |  | 04 кв.2019 | 8275.63 |  |  | 7650.89 | спецнадбавка | 4.863 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ32 | 1
4.8 |  | Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Речная, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ |  | 02 кв.2018 |  | 04 кв.2019 | 7295.44 |  |  | 6398.17 | спецнадбавка | 5.7306 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ32 | 1
4.9 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района ЧР |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 6832 |  |  | 923.06 | спецнадбавка | 4 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.10 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, с. Шихазаны Канашского р-на |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 8400 |  |  | 1131.08 | спецнадбавка | 4.258 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.11 |  | Газопроводы среднего и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Ленина, Садовая, Октябрьская в г.Козловка Козловского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 4065 |  |  | 658.25 | спецнадбавка | 0.674 | ПЭ160, ПЭ110 | 1
4.12 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 3300 |  |  | 602.65 | спецнадбавка | 1.699 | ПЭ110, ПЭ63 | 1
4.13 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений ГРПШ для газоснабжения ул. Зеленая д. Беляево Янтиковского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 3130 |  |  | 736.43 | спецнадбавка | 0.984 | ПЭ160, ПЭ110 | 1
4.14 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 8700 |  |  | 1132.21 | спецнадбавка | 6.119 | ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63, ПЭ32 | 1
4.15 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения ул.Полевая д. Шомиково Моргаушского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2019 |  | 02 кв.2021 | 8080 |  |  | 1779.47 | спецнадбавка | 6.303 | ПЭ225, ПЭ160, ПЭ110, ПЭ63 | 1
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 18237.52 |  |  | 9366.73 | -
5.1 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) 25 ПРГ |  | 01 кв.2019 |  | 04 кв.2019 | 8057.52 |  |  | 8057.52 | спецнадбавка | х | х | 25
5.2 |  | Техническое перевооружение (реконструкция) 27 СКЗ |  | 01 кв.2019 |  | 04 кв.2020 | 10180 |  |  | 1309.21 | амортизация | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 23910.48 |  |  | 23910.48 | амортизация
6.1 |  | Автомобиль легковой LADA Vesta CNG |  | х |  | х | 1565.77 |  |  | 1565.77 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 3558.8 |  |  | 3558.8 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Автомобиль УАЗ Patriot |  | х |  | х | 1360.78 |  |  | 1360.78 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Автомобиль фургон грузовой ГАЗ-27055-264 |  | х |  | х | 2242.22 |  |  | 2242.22 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Автомобиль бортовой ГАЗ-3302 Бизнес |  | х |  | х | 923.26 |  |  | 923.26 | амортизация | х | х | х
6.6 |  | Переоборудование автотранспортных средств на работу ГБУ КПГ |  | х |  | х | 1255.35 |  |  | 1255.35 | амортизация | х | х | х
6.7 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-390995 |  | х |  | х | 3610.58 |  |  | 3610.58 | амортизация | х | х | х
6.8 |  | Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ-3507-01 (на базе ГАЗ-3309/3307) |  | х |  | х | 1695.72 |  |  | 1695.72 | амортизация | х | х | х
6.9 |  | Автокран Ивановец КС-45717К-3 ОВОИД |  | х |  | х | 5897.75 |  |  | 5897.75 | амортизация | х | х | х
6.10 |  | Компьютеры Norbel |  | х |  | х | 1800.25 |  |  | 1800.25 | амортизация | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -