## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 23 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 309946.95 |  |  | 270813.56 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 261691.95 |  |  | 222558.56 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 185942 |  |  | 185942 | -
4.1 |  | Автоматизированная система управления технологическими процесамми распределения газа ГРПБ №3 ул.Шоссейная д.Новая Шемурша Шемуршинского р-на ЧР |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 1105 |  |  | 1105 | амортизация | х | х | х
4.2 |  | Газопроводы по Программе социальной догазификации |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 184837 |  |  | 184837 | спецнадбавка | 210.64 | Ду 20-200 | 16
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 75749.95 |  |  | 36616.56 | -
5.1 |  | Реконструкция (тех.перевооружение) газ-да ПТК: Газораспределительные сети и сооружения от ГРС д.Стрелецкая (инв.№ 000021485) |  | 01 кв.2022 |  | 03 кв.2023 | 2621.84 |  |  | 1668 | амортизация | х | х | 1
5.2 |  | Реконструкция систем телеметрии 11 ПРГ |  | 02 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 11077 |  |  | 9790 | амортизация | х | х | х
5.3 |  | Реконструкция конторы по адресу:ЧР, г.Алатырь, ул.Московская, 109 (инвентарный №340) |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 13034.61 |  |  | 12788.48 | амортизация | х | х | х
5.4 |  | Реконструкция административного здания (трехэтажное кирпичное здание, лит.А) по адресу:ЧР, г.Алатырь, ул.Московская, 107А (инвентарный №000021509) |  | 04 кв.2022 |  | 04 кв.2023 | 1291.68 |  |  | 1261.82 | амортизация | х | х | х
5.5 |  | Капитальный ремонт административно-бытового корпуса (5-этаж. кирпичное панельное здание (инв.№000021581) по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр-д, 10. Ремонт кровли |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 1793.3 |  |  | 1793.3 | амортизация будущих лет | х | х | 1
5.6 |  | Капитальный ремонт здания РММ (1-этажное, крупнопанельн.здание, лит.Б (инв.№000021585) по адресу: г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр-д, 10. Ремонт ворот здания |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 1422.96 |  |  | 1422.96 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.7 |  | Капитальный ремонт гаража (Канаш) с.Яльчики, ул.Пушкина, д.7а( (инв.№325) |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 1692 |  |  | 1692 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.8 |  | КПП административно-бытового корпуса по адресу: г.Шумерля, ул.Коммунальная, 3А. Ремонт асфальтового покрытия (инв.№7706) |  | 01 кв.2023 |  | 04 кв.2023 | 6200 |  |  | 6200 | амортизация будущих лет | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 48255 |  |  | 48255 | амортизация
6.1 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 8100 |  |  | 8100 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390945 |  | х |  | х | 3900 |  |  | 3900 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Автомобиль LADA Niva Legend |  | х |  | х | 3300 |  |  | 3300 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Автомобиль УАЗ-3163 Patriot |  | х |  | х | 1700 |  |  | 1700 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Автомобиль УАЗ-374195 |  | х |  | х | 1350 |  |  | 1350 | амортизация | х | х | х
6.6 |  | Автомобиль ГАЗ-А32R32 Газель Next |  | х |  | х | 3500 |  |  | 3500 | амортизация | х | х | х
6.7 |  | Автомобиль Газель Next бортовой |  | х |  | х | 2650 |  |  | 2650 | амортизация | х | х | х
6.8 |  | Автомобиль КАМАЗ-43502-3036 |  | х |  | х | 11690 |  |  | 11690 | амортизация | х | х | х
6.9 |  | Прицеп автомобильный МЗСА |  | х |  | х | 1665 |  |  | 1665 | амортизация | х | х | х
6.10 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-29893 |  | х |  | х | 8750 |  |  | 8750 | амортизация | х | х | х
6.11 |  | Дооборудование автотранспорта ГБО КПГ |  | х |  | х | 1650 |  |  | 1650 | амортизация прибыль | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -