## стр.1
Приложение №9
к приказу ФАС России
от 08.12.2022 № 960/22
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО "Газпром газораспределение Чебоксары"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на (за) 20 | 25 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 554232.83 |  |  | 336635.86 | -
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 503088.3 |  |  | 285491.33 | -
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 468094.58 |  |  | 250746.56 | -
4.1 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения населенного пункта д.Горбатовка Красночетайского МО ЧР |  | 03 кв.2026 |  | 04 кв.2027 | 11978.81 |  |  | 1568.81 | спецнадбавка | 5.485 | ПЭ63,110 | 1
4.2 |  | Газопроводы высокого и низкого давлений, ГРПШ для газоснабжения населенных пунктов д.Дубовка, д.Вишнеры, д.Пчелка Красночетайского МО ЧР |  | 03 кв.2026 |  | 04 кв.2027 | 25933.24 |  |  | 3023.24 | спецнадбавка | 12.205 | ПЭ63,110 | 1
4.3 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд.жилых домов (28 ИЖД ) в д.Ахметово Комсомольского МО ЧР |  | 02 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 8471.8 |  |  | 7846.2 | спецнадбавка | 4.17 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.4 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд.жилых домов (14 ИЖД ) по адресу: ул.Сухорукова в г.Мариинский Посад ЧР |  | 02 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 702.94 |  |  | 600.11 | спецнадбавка | 0.412 | ПЭ63, 110 | х
4.5 |  | Газопроводы для газоснабжения жилых домов (42 ед.) в п.Красная Заря Ибресинского МО ЧР |  | 02 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 17532.58 |  |  | 10000 | спецнадбавка | 8.579 | ПЭ63, 110, 160 | 1
4.6 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд. жилых домов (17 ИЖД ) по ул.Лесная д.Новый Томлай Моргаушского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 4969.16 |  |  | 4407.96 | спецнадбавка | 3.31 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.7 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд. жилых домов (22 ИЖД ) по ул.Северная пгтУрмары Урмарского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 907.74 |  |  | 648.24 | спецнадбавка | 0.344 | ПЭ63 | 1
4.8 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд. жилых домов (15 ИЖД ) по ул.Молодежная д.Новоалександровка Комсомольского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 2755 |  |  | 2348.5 | спецнадбавка | 1.328 | ПЭ63, 110 | 1
4.9 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд. жилых домов (41 ИЖД ) по ул.Николаева д.Дмитриевка Канашского МО ЧР |  | 02 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 9456.16 |  |  | 6398.27 | спецнадбавка | 4.0348 | ПЭ63, 110 | 1
4.10 |  | Газопроводы для газеснабжения 29 ИЖД по ул.Луговая, Речная, Сосновая в д.Высоковка 1-я и 86 ИЖД по ул.Мирной, Южной, Солнечной, пер. Северный в д.Высоковка 2-я Канашского МО ЧР |  | 02 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 13930.72 |  |  | 13092.25 | спецнадбавка | 7.005 | ПЭ63, 110, 160 | 1
4.11 |  | Газоснабжение 87 индивидуальных жилых домов по ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Луговая, ул. Лесная в д. Челкумаги Канашского района Чувашской Республики |  | 03 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 7724.51 |  |  | 7086.81 | спецнадбавка | 3.712 | ПЭ32, 63, 110, 160 | 1
4.12 |  | Жилая группа с индивидуальными жилыми домами (40 ИЖД), оборудованными газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения, ул. Лесная д. Водолеево Мариинско-Посадского района Чувашской Республики |  | 02 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 7626.75 |  |  | 6631.05 | спецнадбавка | 3.044 | ПЭ32, 63, 110, 160 | 1
4.13 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд.жилых домов (11 ИЖД ) по ул.Центральная д.Ямолкино Моргаушского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 7505 |  |  | 6600 | спецнадбавка | 2.933 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.14 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд.жилых домов (41 ИЖД ) в пос.Ясная Поляна Батыревского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 22051.22 |  |  | 20500 | спецнадбавка | 6.797 | ПЭ32, 63, 110, 160 | 1
4.15 |  | Газопроводы для газоснабжения группы инд. жилых домов (20 ИЖД ) по ул.Лесная д.Антраки Цивильского МО ЧР |  | 03 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 9670 |  |  | 8700 | спецнадбавка | 3.501 | ПЭ32, 63, 110 | 1
4.16 |  | Газопровод высокого давления по ул. Пирогова вдоль Больничного леса в г. Чебоксары Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 6150 |  |  | 6000 | спецнадбавка | 0.526 | ПЭ400 | х
4.17 |  | Газопровод высокого давления по ул. Пирогова от д.6 к.3 до ГРП № 19 в г. Чебоксары Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 16232.25 |  |  | 14494.87 | спецнадбавка | 0.771 | ПЭ315 | х
4.18 |  | Газопровод высокого давления по ул. Университетская от пересечения с ул.Ахазова до пересечения с пр.М.Горького в г. Чебоксары Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 13360 |  |  | 13000 | спецнадбавка | 0.624 | ПЭ225 | х
4.19 |  | Газопровод среднего давления, пос. Соляное,¶г. Чебоксары Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 13156 |  |  | 13000 | спецнадбавка | 0.297 | ПЭ225 | х
4.20 |  | Газопровод высокого давления по ул. Промышленная до ГГРП № 3 по ул. Советская, г. Новочебоксарск Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 9105 |  |  | 9000 | спецнадбавка | 0.243 | ПЭ225 | х
4.21 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Урмарский муниципальный округа, д. Избеби, ул. Центральная |  | 03 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 864.67 |  |  | 807.2 | спецнадбавка | 0.0055 | 50 | 1
4.22 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лесная |  | 03 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 1265.43 |  |  | 1207.96 | спецнадбавка | 0.0045 | 50 | 1
4.23 |  | Газопровод среднего и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина |  | 03 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.47 |  |  | 732 | спецнадбавка | 0.0045 | 50 | 1
4.24 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский МО, д.Егоркино от ул. 40 лет Победы до ул. Арискино |  | 02 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 1005.77 |  |  | 893.41 | спецнадбавка | 0.343 | ПЭ110 | х
4.25 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский МО, д.Чувашские Алгаши от ул.Советская до ул.Лесная |  | 02 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 2710.71 |  |  | 2624.76 | спецнадбавка | 0.274 | ПЭ160 | х
4.26 |  | Газопровод среднего и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, п. Кугеси |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 2237.79 |  |  | 2175 | спецнадбавка | 0.0285 | 50, 100 | 1
4.27 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Каткасы, ул. Садовая |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 1918.6 |  |  | 1855.81 | спецнадбавка | 0.008 | 50, 100 | 1
4.28 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский МО, с/п. Михайловское, д.Михайловка, ул. Советская |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 788.43 |  |  | 730.96 | спецнадбавка | 0.0066 | 50 | 1
4.29 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский МО, с/п. Михайловское, д.Михайловка, ул.Центральная |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.02 | 50, 100 | 1
4.30 |  | Газопровод низкого давления проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, д. Кошлауши ул. Комсомольская |  | 04 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 684.67 |  |  | 655.17 | спецнадбавка | 0.1615 | ПЭ110 | х
4.31 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг в д. Новые Яхакасы от ул. Центральная до ул. Пролетарская Вурнарского МО |  | 04 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 626.67 |  |  | 600.68 | спецнадбавка | 0.138 | ПЭ110 | х
4.32 |  | Газопровод низкого давления в пгт. Вурнары ¶ул. Чернышевского от точки врезки до домов. № 1 и ¶№ 2 (дворовый) Вурнарского МО |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 179.31 |  |  | 131.94 | спецнадбавка | 0.078 | ПЭ63 | х
4.33 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг-ручей по ул. Ленина (около СДК) в д. Нижние Абакасы Ибресинского МО |  | 04 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 383.67 |  |  | 354.89 | спецнадбавка | 0.0505 | ПЭ110 | х
4.34 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по ул. Московская в д. Айбечи Ибресинского МО Чувашской Республики |  | 02 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 1368.63 |  |  | 670.08 | спецнадбавка | 0.11 | ПЭ160 | х
4.35 |  | Газопровод низкого давления, проложенный около д. 126 через пруд по ул. Кирова в пгт Ибреси Ибресинского МО Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 1178.32 |  |  | 1128.65 | спецнадбавка | 0.0496 | ПЭ160 | х
4.36 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг-ручей в д. Малые Кормалы, ул. Евсевьева около д. 84 Ибресинского МО Чувашской Республики |  | 02 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 384.67 |  |  | 351.27 | спецнадбавка | 0.05 | ПЭ110 | х
4.37 |  | Газопровод низкого давления, проложенный через реку и вдоль дороги по ул. Кирова в п. Бугуяны Ибресинского МО Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 825.78 |  |  | 759.47 | спецнадбавка | 0.22 | ПЭ110 | х
4.38 |  | Газопровод высокого давления, проложенный через овраг около д. Орбаши, Аликовского МО Чувашской Республики |  | 04 кв.2024 |  | 01 кв.2025 | 495.17 |  |  | 453.08 | спецнадбавка | 0.09 | ПЭ110 | х
4.39 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, пос. Вурнары, ул. Менделеева |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 838.43 |  |  | 780.96 | спецнадбавка | 0.0085 | 50 | 1
4.40 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, с. Янгорчино |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 869.99 |  |  | 807.2 | спецнадбавка | 0.02 | 50, 100 | 1
4.41 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, с. Янгорчино, ул.Зеленая |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.006 | 50, 100 | 1
4.42 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, д. Хирпоси |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 869.99 |  |  | 807.2 | спецнадбавка | 0.02 | 50, 150 | 1
4.43 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский МО, д. Кумаши, ул. Молодежная |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.0045 | 50 | 1
4.44 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский МО, пгт Буинск |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 1890.59 |  |  | 1827.8 | спецнадбавка | 0.015 | 50, 100, 150 | 1
4.45 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, д. Малый Кукшум |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 1608.43 |  |  | 1550.96 | спецнадбавка | 0.023 | 50, 100 | 1
4.46 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский МО, д. Сюрбеевка |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 869.99 |  |  | 807.2 | спецнадбавка | 0.0361 | 50, 100 | 1
4.47 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, д. Сириккасы |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 838.43 |  |  | 780.96 | спецнадбавка | 0.0083 | 100, 150 | 1
4.48 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, д. Пизипово |  | 04 кв.2024 |  | 02 кв.2025 | 838.43 |  |  | 780.96 | спецнадбавка | 0.0205 | 50, 100 | 1
4.49 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, с. Тенеево |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.0245 | 50, 150 | 1
4.50 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, д. Новая |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.0255 | 50, 150 | 1
4.51 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, д. Шундряши |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 789.43 |  |  | 731.96 | спецнадбавка | 0.0225 | 50, 100 | 1
4.52 |  | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский МО, с. Аликово (администрация) |  | 04 кв.2024 |  | 03 кв.2025 | 839.43 |  |  | 781.96 | спецнадбавка | 0.027 | 50, 100 | 1
4.53 |  | Газопроводы по Программе социальной догазификации |  | 04 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 224812 |  |  | 64420.96 | спецнадбавка | 61.93 | Ду 20-160 | 10
4.54 |  | Станция катодной защиты газопровода высокого давления по адресу: г.Канаш, ул.Куйбышева, КААЗ |  | 03 кв.2024 |  | 04 кв.2025 | 2155.65 |  |  | 1930 | амортизация | х | х | х
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 34993.72 |  |  | 34744.77 | -
5.1 |  | ПТК: отвод и газоснабжение на д.Ст. Янситово Урмарского р-на, ок.д. Ст.Янситово и Сине-Кинчеры (тех.перевооружение ПРГ д. Ст.Янситово, д.Сине-Кинчеры) (инв.№ 000021501) |  | 02 кв.2025 |  | 04 кв.2025 | 500 |  |  | 500 | амортизация | х | х | х
5.2 |  | Реконструкция (тех.перевооружение) газопровода высокого и среднего давлений для газоснабжения жилого района "Новый город"(инв.№000021511). Система телеметрии 2 СКЗ по адресу: г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, 43, у ГРП-113 |  | 01 кв.2025 |  | 04 кв.2025 | 1004 |  |  | 1004 | амортизация | х | х | х
5.3 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) г-да низкого давления в д.Большое Тугаево Цивильского МО (инв.номер 21:20:000000:593) |  | 03 кв.2023 |  | 02 кв.2025 | 1435.8 |  |  | 1312 | спецнадбавка | 0.16 | ПЭ110 | х
5.4 |  | Реконструкция (техническое перевооружение) г-да низкого давления через овраг д.Имбюрти (инв.номер 21:20:000000:3679) |  | 03 кв.2023 |  | 03 кв.2025 | 1668.29 |  |  | 1543.16 | спецнадбавка | 0.137 | ПЭ110 | х
5.5 |  | Реконструкция систем телеметрии 6 ПРГ |  | 01 кв.2025 |  | 04 кв.2025 | 7980 |  |  | 7980 | амортизация | х | х | х
5.6 |  | Гараж (лит. А1) – 2-х этаж. кирпичное здание, ЧР, Моргаушский р-н, д.Ландыши, Цветочная,34. Инв.№000021617. Реконструкция здания (устройство душевой) |  | 01 кв.2025 |  | 04 кв.2025 | 2252.73 |  |  | 2252.73 | амортизация | х | х | х
5.7 |  | Административно-бытовое здание (литер А, А1, а1, а2 (РСУ) , по адресу г.Чебоксары, проезд Гаражный, д.11. Инв.№00000322. Ремонт асфальтового покрытия |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 7056.55 |  |  | 7056.55 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.8 |  | Производственное здание РСУ, лит. Д, Д1 по адресу г.Чебоксары, проезд Гаражный, д.11 Инв. №00000348. Ремонт душевой, санузлов |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 1290.46 |  |  | 1290.46 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.9 |  | Административно-бытовой корпус по адресу:г.Шумерля, ул.Коммунальная, д.3. Инв.№ 6506. Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 421.02 |  |  | 421 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.10 |  | Ремонтно-механические мастерские производственной базы филиала в г.Шумерле. Инв.№ 9277. Ремонт системы холодного водоснабжения |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 1238.12 |  |  | 1238.12 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.11 |  | Ремонтно-механические мастерские производственной базы филиала в г.Шумерле. Инв.№ 9277. Внутреннее газооборудование |  | 01 кв.2025 |  | 04 кв.2025 | 2608.91 |  |  | 2608.91 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.12 |  | Административное здание с пристроем (Лит.А,А1)–2-этаж. кирпич. зд. с 2-этаж. кирпич. пристрой, пИбреси, ул.Газопроводная,1. Инв.№000021598, Капитальный ремонт помещения котельной |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 720 |  |  | 720 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.13 |  | Гараж (лит. В)–1-этаж.кирпичное здание, ЧР,с Красные Четаи, ул.Заводская,1. Инв.№000021623. Ремонт кровли. Отмостка |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 1695.37 |  |  | 1695.37 | амортизация будущих лет | х | х | х
5.14 |  | Пристрой-мастерская, ЧР, г.Ядрин, ул.30 лет Победы,22. Площадь: 345,71 кв.м (1383 куб.м). Инв.№000021627. Ремонт кровли. Ворота. Отмостка |  | 01 кв.2025 |  | 03 кв.2025 | 5122.47 |  |  | 5122.47 | амортизация будущих лет | х | х | х
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 49626.7 |  |  | 49626.7 | -
6.1 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390995 |  | х |  | х | 5700 |  |  | 5700 | амортизация | х | х | х
6.2 |  | Автомобиль фургон УАЗ-390945 |  | х |  | х | 9240 |  |  | 9240 | амортизация | х | х | х
6.3 |  | Автомобиль УАЗ-2924 Hunter |  | х |  | х | 1380 |  |  | 1380 | амортизация | х | х | х
6.4 |  | Автомобиль ГАЗ-C41А23 Садко Next |  | х |  | х | 22720 |  |  | 22720 | амортизация | х | х | х
6.5 |  | Автомобиль аварийной службы и автомастерская УАЗ-29893 |  | х |  | х | 6420 |  |  | 6420 | амортизация | х | х | х
6.6 |  | Дооборудование автотранспорта ГБО КПГ |  | х |  | х | 200 |  |  | 200 | амортизация | х | х | х
6.7 |  | Оборудование для сварки |  | х |  | х | 2170 |  |  | 2170 | амортизация | х | х | х
6.8 |  | Оборудование связи |  | х |  | х | 1796.7 |  |  | 1796.7 | амортизация | х | х | х
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 1517.83 |  |  | 1517.83 | -
8.1 |  | Лицензии и ПО неисключительные права |  | х |  | х | 1517.83 |  |  | 1517.83 | амортизация будущих лет | х | х | х